## BaiLamCuaSinhVien (hidden)
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD TẠI DOANH NGHIỆP
Bước | Tên công việc | Trách nhiệm | Lưu đồ (flowchart) | Biểu mẫu | Diễn giải
1 | Lập kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard | Trưởng Phòng CNTT | FALSE | Mẫu kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard có chữ ký của Trưởng phòng CNTT Tờ trình và Kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard | Theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo, Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin sẽ là người trực tiếp chỉ đạo Trưởng nhóm Dự án thực hiện việc lập dự thảo Tờ trình và Kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard cho toàn bộ thiết bị máy tính trong công ty. Mục đích của công việc này nhằm nâng cấp hệ thống làm việc, tăng cường khả năng cộng tác số và tối ưu hiệu quả vận hành nội bộ. Công việc được thực hiện tại văn phòng Phòng Công nghệ Thông tin, bắt đầu từ 08 giờ sáng ngày 07/04/2025 và dự kiến hoàn thành vào lúc 17 giờ ngày 09/04/2025. Trong quá trình lập kế hoạch, Trưởng nhóm Dự án sẽ tham khảo tài liệu hướng dẫn triển khai chính thức từ Microsoft kết hợp với quy trình nội bộ đã được thống nhất trong công ty để đảm bảo tính phù hợp và khả thi khi áp dụng thực tế. Kết thúc bước này là văn bản Tờ trình và dự thảo Kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard có chữ ký của Trưởng phòng CNTT.
2 | Kiểm tra và xác nhận yêu cầu hệ thống | Trưởng Bộ phận kỹ thuật CNTT |  | Bảng kiểm tra cấu hình hệ thống, danh sách yêu cầu kỹ thuật có chữ ký của Trưởng bộ phận kỹ thuật CNTT | Ngay sau khi hoàn thành Bước 1, đội ngũ Kỹ thuật CNTT dưới sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận Kỹ thuật CNTT sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống CNTT hiện tại của doanh nghiệp. Thực hiện rà soát cấu hình phần cứng (máy chủ, máy trạm), phần mềm (hệ điều hành, ứng dụng liên quan), băng thông mạng và các thiết lập bảo mật nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Microsoft 365 Business Standard, đồng thời phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn như thiếu tài nguyên hoặc cấu hình không tương thích. Việc kiểm tra được thực hiện tại trung tâm dữ liệu và các cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp (bao gồm cả môi trường đám mây nếu có), sử dụng bảng kiểm tra cấu hình hệ thống và công cụ kiểm tra tự động (như Microsoft 365 Deployment Readiness Tool) để ghi nhận kết quả, xác định các hạng mục cần nâng cấp hoặc điều chỉnh, và tổng hợp thành báo cáo chi tiết về tình trạng hệ thống, trình lên Trưởng Bộ phận Kỹ thuật CNTT để phê duyệt trước khi chuyển sang Bước 3 (Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch dự phòng). Báo cáo này sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong Bước 3 để xác định các rủi ro tiềm ẩn và đề xuất giải pháp, đồng thời làm cơ sở cho việc phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch ở Bước 4 nếu cần thiết.
3 | Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch dự phòng | Trưởng Phòng CNTT |  | - Văn bản đánh giá mức độ rủi ro có chữ ký của trưởng phòng CNTT. - Bảng kế hoạch dự phòng do nhân viên phòng CNTT đề xuất phải được trưởng phòng duyệt và có chữ ký kèm theo. | Trưởng phòng CNTT sẽ phân công nhân viên trong phòng ban thực hiện đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch dự phòng khi triển khai Microsoft 365 Standard. Trong quá trình này, trưởng phòng có trách nhiệm rà soát, đôn đốc nhân viên hoàn thành đúng hạn, tổng hợp kết quả và trình lên cấp trên phê duyệt. Nhân viên được giao nhiệm vụ xác định rủi ro tiềm ẩn, đánh giá tác động đối với hệ thống, thử nghiệm các kịch bản có thể xảy ra và đề xuất phương án ứng phó. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo tính tuân thủ, bảo mật, giảm thiểu gián đoạn hoạt động, nâng cao hiệu suất làm việc của người dùng cuối và giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát rủi ro. Trưởng phòng sẽ tổ chức họp nội bộ, tổng hợp báo cáo từ nhân viên, sử dụng ma trận rủi ro để đánh giá mức độ nghiêm trọng, xếp hạng ưu tiên và xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp. Sau khi hoàn thiện, toàn bộ kế hoạch được trình lãnh đạo cấp cao xem xét, đảm bảo hệ thống triển khai an toàn và hiệu quả.
4 | Trình lãnh đạo phê duyệt kế hoạch triển khai | Ban Lãnh đạo và Trưởng nhóm Dự án |  | - Kế hoạch triển khai Microsoft 365 (mục tiêu, phạm vi, lịch trình, nguồn lực, rủi ro, biện pháp dự phòng) - Biên bản họp phê duyệt kế hoạch (ghi nhận ý kiến lãnh đạo và quyết định cuối cùng) | Trưởng nhóm Dự án chuẩn bị và trình bày kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard để lãnh đạo doanh nghiệp xem xét và phê duyệt (ký thông qua), nhằm đảm bảo có sự đồng thuận và cam kết nguồn lực từ cấp cao trước khi tiến hành triển khai. Công việc này diễn ra tại phòng họp doanh nghiệp hoặc qua họp trực tuyến nếu cần, sau khi đã hoàn thành Bước 3 (Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch dự phòng), và bao gồm các hoạt động như soạn thảo tài liệu kế hoạch chi tiết với mục tiêu, phạm vi, lịch trình, nguồn lực, rủi ro kèm biện pháp dự phòng, tổ chức cuộc họp trình bày kế hoạch, nhấn mạnh lợi ích và giải pháp xử lý rủi ro, đồng thời ghi nhận phản hồi từ lãnh đạo. Kết thúc bước này, tài liệu kế hoạch triển khai và biên bản họp sẽ có chữ ký phê duyệt của lãnh đạo nếu được thông qua, sau đó chuyển sang Bước 5 (Triển khai cài đặt và cấu hình Microsoft 365 Business Standard); nếu bị từ chối, Trưởng nhóm dự án phải quay lại Bước 1 để chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch theo ý kiến phản hồi và trình lại
5 | Triển khai cài đặt và cấu hình Microsoft 365 Business Standard | Trưởng Bộ phận Kỹ thuật CNTT |  | - Biên bản triển khai cài đặt Microsoft 365 Business Standard; - Báo cáo cấu hình hệ thống hoàn tất (bao gồm danh sách các tài khoản thử nghiệm) | Ở bước này, Trưởng Bộ phận Kỹ thuật CNTT chỉ đạo Đội ngũ Kỹ thuật CNTT (bao gồm các kỹ thuật viên hệ thống, quản trị viên mạng và chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật) sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai cài đặt và cấu hình Microsoft 365 Business Standard. Đội ngũ Kỹ thuật CNTT tiến hành cài đặt và cấu hình Microsoft 365 Business Standard trên thiết bị máy tính thử nghiệm và hệ thống CNTT của doanh nghiệp, công việc bao gồm: tải xuống và cài đặt các ứng dụng Microsoft 365, thiết lập tài khoản người dùng, cấu hình quyền truy cập, tích hợp hệ thống với các dịch vụ hiện có (như email nội bộ, Cloud), đồng bộ dữ liệu và kiểm tra tính năng hoạt động ban đầu của phần mềm sau khi cài đặt. Lý do thực hiện bước này là làm theo phê duyệt của lãnh đạo. Công việc được thực hiện tại trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp (nếu sử dụng máy chủ nội bộ), trên các thiết bị máy tính thử nghiệm và thông qua môi trường đám mây của Microsoft 365 Business Standard. Việc cài đặt trực tiếp sẽ diễn ra tại cơ sở làm việc của doanh nghiệp, còn một số cấu hình như thiết lập quyền truy cập, tích hợp tính năng, dịch vụ có thể được thực hiện từ xa qua giao diện quản trị Microsoft 365 Admin Center. Bước này bắt đầu ngay sau khi kế hoạch triển khai được lãnh đạo phê duyệt ở Bước 4. Thời gian thực hiện có thể kéo dài từ 5-7 ngày, tùy thuộc vào số lượng thiết bị và mức độ phức tạp của hệ thống. Công việc cần hoàn thành trước khi chuyển sang Bước 6 (Kiểm tra và xác nhận hoạt động của hệ thống). Cách thực hiện ở bước này bao gồm: 1. Đội ngũ Kỹ thuật CNTT sử dụng tài khoản quản trị viên để truy cập Microsoft 365 Admin Center, tạo và cấp phát tài khoản cho nhân viên theo danh sách thiết bị thử nghiệm đã được phê duyệt trong kế hoạch. 2. Tải xuống gói cài đặt Microsoft 365 Business Standard từ trang web chính thức của Microsoft và triển khai trên từng thiết bị thử nghiệm (có thể dùng công cụ triển khai hàng loạt như Microsoft Endpoint Manager để tiết kiệm thời gian). 3. Cấu hình các tính năng như email (Exchange Online), lưu trữ đám mây (OneDrive), công cụ cộng tác (Teams) và bảo mật (Microsoft Defender) theo yêu cầu kỹ thuật đã xác nhận ở Bước 2. 4. Đồng bộ dữ liệu hiện có từ hệ thống cũ sang Microsoft 365 Business Standard, đảm bảo không mất mát dữ liệu sau khi cài đặt. 5. Thực hiện kiểm tra sơ bộ trên từng thiết bị để đảm bảo các ứng dụng hoạt động bình thường. 6. Ghi nhận toàn bộ quá trình vào Biên bản triển khai cài đặt Microsoft 365 Business Standard và lập Báo cáo cấu hình hệ thống hoàn tất bao gồm danh sách thiết bị đã cài đặt, tài khoản đã kích hoạt và các vấn đề phát sinh (nếu có). Các tài liệu này sẽ được trình lên Trưởng phòng CNTT để phê duyệt trước khi chuyển sang bước kiểm tra chính thức ở Bước 6.
6 | Kiểm tra và xác nhận hoạt động của hệ thống | Trưởng Bộ phận QA và Trưởng Bộ phận IT Support |  | - Biên bản Kiểm tra Hệ thống có chữ ký của 2 Trưởng Bộ phận QA và IT Support, - Báo cáo Kiểm thử có chữ ký của 2 Trưởng Bộ phận QA và IT Support | - Trưởng bộ phận QA chỉ đạo Đội ngũ QA và Trưởng bộ phận IT Support chỉ đạo Đội ngũ IT Support cùng phối hợp đảm bảo kiểm tra toàn diện. Thực hiện các bài test chức năng, hiệu suất, bảo mật, truy cập và tích hợp, đồng thời ghi nhận lỗi và thu thập phản hồi từ người dùng thử nghiệm. Nhằm để đảm bảo hệ thống Microsoft 365 Business Standard hoạt động ổn định, phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời. Kiểm tra được tiến hành trên môi trường thử nghiệm (sandbox) và môi trường thực tế của doanh nghiệp (các máy được cài thử nghiệm trước đó). Ngay sau khi Bước 5 cài đặt và cấu hình Microsoft 365 Business Standard hoàn tất. - Cách thực hiện ở bước này bao gồm: + Chuẩn bị checklist và kịch bản kiểm thử: Soạn sẵn danh sách các bài kiểm thử chức năng, hiệu suất, bảo mật, truy cập và tích hợp dựa trên yêu cầu của Microsoft 365 Business Standard. + Thực hiện kiểm thử chức năng: Chạy các bài kiểm tra theo checklist để xác minh rằng các tính năng như đăng nhập, sử dụng ứng dụng (Outlook, Teams, OneDrive, v.v.) hoạt động chính xác. + Đo lường hiệu suất: Sử dụng các công cụ kiểm tra hiệu suất để đánh giá tốc độ phản hồi của hệ thống và khả năng chịu tải khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời. + Kiểm tra bảo mật và truy cập: Xác minh các chính sách bảo mật, quy trình xác thực và phân quyền người dùng, đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh thông tin. + Thực hiện kiểm tra tích hợp: Đảm bảo rằng Microsoft 365 Business Standard tích hợp mượt mà với các hệ thống hiện có của doanh nghiệp, kiểm tra khả năng tương tác giữa các ứng dụng. + Ghi nhận lỗi và thu thập phản hồi: Mỗi lỗi được phát hiện phải được ghi lại chi tiết (bao gồm mã lỗi, mô tả, thời gian xuất hiện) cùng với phản hồi từ người dùng thử nghiệm. + Báo cáo và xử lý sự cố: Tổng hợp các lỗi và báo cáo cho đội ngũ IT Support để xử lý kịp thời, đồng thời theo dõi quá trình khắc phục qua các báo cáo kiểm thử cập nhật.
7 | Nghiệm thu và chuyển giao nền tảng | Trưởng nhóm Dự án |  | - Biên bản nghiệm thu hệ thống M365 Business Standard - Biên bản bàn giao nền tảng Microsoft 365 - Danh sách lỗi/sự cố đã xử lý - Phiếu xác nhận từ người dùng cuối (UAT – User Acceptance Test) | Trong bước này, nhóm triển khai sẽ tổ chức buổi nghiệm thu có sự tham gia của các bên liên quan. Tại buổi làm việc, nhóm sẽ sử dụng các tài liệu như checklist kỹ thuật, danh sách cấu hình hệ thống và yêu cầu nghiệp vụ ban đầu để kiểm tra lại toàn bộ nền tảng đã triển khai. Sau khi đối chiếu, nếu hệ thống hoạt động ổn định, đầy đủ chức năng, nhóm sẽ tiến hành lập biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao, đồng thời chuyển giao toàn bộ tài liệu liên quan (tài khoản quản trị, hướng dẫn sử dụng, tài liệu cấu hình) cho bộ phận vận hành. Trong trường hợp phát hiện lỗi hoặc chưa đạt yêu cầu, các vấn đề sẽ được ghi nhận vào danh sách xử lý bổ sung và thống nhất thời hạn khắc phục. Toàn bộ hồ sơ, biên bản sẽ được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ nội bộ nhằm phục vụ cho công tác vận hành, đánh giá và cải tiến sau này.
8 | Chuyển giao vận hành, đánh giá định kỳ và cải tiến hệ thống | Trưởng Bộ phận Kĩ thuật CNTT và Trưởng Bộ phận IT Support |  | - Biên bản chuyển giao hệ thống (xác nhận chuyển giao từ đội dự án sang đội vận hành) - Bảng đánh giá hiệu suất hệ thống (thời gian hoạt động, tốc độ phản hồi, số lượng lỗi) - Phiếu khảo sát trải nghiệm của người dùng - Kế hoạch cải tiến hệ thống (hành động cụ thể, trách nhiệm, thời hạn) | - Đội ngũ Kĩ thuật CNTT (quản trị viên hệ thống, kỹ thuật viên hỗ trợ) dưới sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận Kỹ thuật CNTT cùng Đội ngũ IT Support dưới sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận IT Support, sẽ thực hiện chuyển giao hệ thống Microsoft 365 Business Standard cho đội vận hành, đồng thời tiến hành đánh giá định kỳ hiệu suất và sự hài lòng của người dùng, từ đó cải tiến hệ thống liên tục để đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu sau triển khai. Công việc được thực hiện tại doanh nghiệp qua các cuộc họp hoặc kênh phản hồi trực tuyến, bắt đầu sau khi hoàn thành Bước 7 (Nghiệm thu và chuyển giao nền tảng) và kéo dài định kỳ trong quá trình vận hành, với các hoạt động như tổ chức họp chuyển giao, cung cấp tài liệu hướng dẫn, đào tạo đội vận hành, ký biên bản chuyển giao, thiết lập lịch đánh giá (ví dụ: hàng tháng), thu thập dữ liệu hiệu suất và phản hồi người dùng, phân tích kết quả để xác định điểm yếu, lập kế hoạch cải tiến với hành động cụ thể, phân công trách nhiệm, thực hiện và theo dõi hiệu quả. Kết thúc bước này, hệ thống được chuyển giao thành công với biên bản xác nhận, và quá trình đánh giá, cải tiến được duy trì liên tục để nâng cao chất lượng dịch vụ
9 | Lưu trữ hồ sơ | Trưởng Phòng CNTT |  | - Mẫu kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard có chữ ký của Trưởng phòng CNTT - Bảng kiểm tra cấu hình hệ thống, danh sách yêu cầu kỹ thuật có chữ ký của trưởng nhóm kỹ thuật CNTT - Văn bản đánh giá mức độ rủi ro có chữ ký của trưởng phòng CNTT. - Bảng kế hoạch dự phòng do nhân viên phòng CNTT đề xuất phải được trưởng phòng duyệt và có chữ ký kèm theo. - Bảng kế hoạch dự phòng do nhân viên phòng CNTT đề xuất phải được trưởng phòng duyệt và có chữ ký kèm theo. - Biên bản triển khai cài đặt Microsoft 365 Business Standard; - Báo cáo cấu hình hệ thống hoàn tất (bao gồm danh sách các tài khoản thử nghiệm) - Biên bản Kiểm tra Hệ thống, - Báo cáo Kiểm thử - Biên bản nghiệm thu hệ thống M365 Business Standard - Biên bản bàn giao nền tảng Microsoft 365 - Danh sách lỗi/sự cố đã xử lý - Phiếu xác nhận từ người dùng cuối (UAT – User Acceptance Test) - Biên bản chuyển giao hệ thống (xác nhận chuyển giao từ đội dự án sang đội vận hành) - Bảng đánh giá hiệu suất hệ thống (thời gian hoạt động, tốc độ phản hồi, số lượng lỗi) - Phiếu khảo sát trải nghiệm của người dùng - Kế hoạch cải tiến hệ thống (hành động cụ thể, trách nhiệm, thời hạn) - Tài liệu kỹ thuật (Admin Guide / Cấu hình hệ thống) - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Guide) - Kế hoạch vận hành và bảo trì (Maintenance Plan) | Việc lưu trữ hồ sơ trong quá trình triển khai Microsoft 365 Business Standard sẽ do Trưởng phòng CNTT đảm nhiệm, phối hợp với Trưởng nhóm Dự án, Trưởng Bộ phận Kỹ thuật CNTT, Trường Bộ phận QA, Trưởng Bộ phận IT Support để thu thập các biên bản từ đầu quy trình. Sau khi hệ thống được nghiệm thu và bàn giao hoàn tất, nhóm triển khai có trách nhiệm tổng hợp và lưu giữ toàn bộ tài liệu liên quan từ đầu quy trình đến cuối quy trình. Mục đích của việc này là để làm bằng chứng triển khai, phục vụ cho công tác hỗ trợ kỹ thuật, tra cứu nội dung khi cần thiết, cũng như đảm bảo tuân thủ quy trình kiểm tra, đánh giá nội bộ hoặc kiểm toán. Tài liệu sẽ được lưu trữ tại các nền tảng nội bộ như SharePoint, OneDrive for Business, thư mục mạng có phân quyền, hoặc hệ thống quản lý tài liệu (DMS). Việc lưu hồ sơ nên được thực hiện trong vòng 1–3 ngày sau khi nghiệm thu xong. Các tệp tin sẽ được chuẩn hoá tên gọi, phân loại theo danh mục, thiết lập quyền truy cập phù hợp và được thông báo đến các bên liên quan. Bước này giúp đảm bảo hệ thống Microsoft 365 Business Standard luôn có cơ sở tài liệu đầy đủ cho vận hành lâu dài và hỗ trợ hiệu quả cho các đội ngũ liên quan trong tương lai.
Ý kiến của GV:
Quy trình nên bổ sung mục tiêu hoàn thành công việc (từng bước và các bước) trong bao lâu
Quy trình đã thể hiện được rõ ràng:
Số bước, tên công việc, trách nhiệm, lưu đồ và diễn giải chi tiết(!)
Quy trình có vấn đề sau đây (có dấu (?) là bị trừ điểm):
1.Văn bản có khai báo trong cột Diễn giải nhưng không có trong trong cột Biểu mẫu - xem Bước 1(?)
2.Văn bản có khai báo trong cột Biểu mẫu nhưng lại không có trong cột Diễn giải - xem Bước 6(?)
3.Khi soạn quy trình phải luôn chú ý đến bước kiểm soát (là bước thể hiện bằng hình thoi trong lưu đồ) để trả lời câu hỏi TẠI SAO quy trình chạy được hoặc phải dừng lại (?)
4.Dùng từ đại diện 'nhóm triển khai' trong Quy trình tại Bước 7 là không phù hợp (?)
5.Nhóm xem thêm Góp ý chi tiết tại từng Bước ghi trong Email có file này đính kèm
6.Nhóm nên sửa lại quy trình theo các ý kiến như trên của GV để chuẩn bị cho Bài tập nhóm Ch.07
7. Điểm bị trừ và điểm cuối cùng ghi trong Email
Cách chấm điểm
1.Quy trình có N bước thì chia đều điểm cho N bước, tức là 1 bước được (10/N) điểm. Làm đúng hết N bước sẽ được đủ 10 điểm;
2.Một bước có 5 phần hay 5 vùng tin là Tên công việc, Trách nhiệm, Lưu đồ, Biểu mẫu, Diễn giải thì một phần có (2/N) điểm. Làm đúng 5 phần trong 1 bước thì sẽ đủ (10/N)điểm;
3.Trong 1 bước nếu sai 1 phần (dù sai hết hay chỉ sai chi tiết nhỏ) thì sẽ bị trừ (2/N) điểm, bước đó chỉ còn (8/N) điểm. Sai nhiều hơn thì tính theo tỷ lệ số phần bị sai tương ứng;
4.Không trừ điểm 2 lần cho cùng 1 lỗi tương tự xảy ra bất kể số lỗi tương tự là bao nhiêu lần ở các Bước khác nhau
LƯU ĐỒ CỦA NHÓM
Lập kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard
Kiểm tra và xác nhận yêu cầu hệ thống
Triển khai cài đặt và cấu hình Microsoft 365 Business Standard
Kiểm tra và xác nhận hoạt động của hệ thống
Từ chối
Chuyển giao vận hành, đánh giá định kỳ và cải tiến hệ thống
Trình lãnh đạo
phê duyệt
Đồng ý
Lưu trữ hồ sơ
Nghiệm thu và chuyển giao nền tảng
Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch dự phòng
Từ chối
Đồng ý

## SoDoNhanSu
BAN LÃNH ĐẠO
TRƯỞNG PHÒNG CNTT
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN
ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT CNTT
ĐỘI NGŨ QA
ĐỘI NGŨ IT SUPPORT
ĐẠI DIỆN NHÓM NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG CUỐI
TRƯỞNG BỘ PHẬN
KỸ THUẬT CNTT
TRƯỞNG BỘ PHẬN
QA
TRƯỞNG BỘ PHẬN
IT SUPPORT

## MauQuytrinh (hidden)
QUY TRÌNH BẢO TRÌ THIẾT BỊ TIN HỌC TẠI DOANH NGHIỆP
STT | Tên công việc | Trách nhiệm | Lưu đồ (flowchart) | Biểu mẫu | Diễn giải
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
Bước 1. | Lập kế hoạch bảo trì | Trưởng Nhóm Bảo trì |  | Mẫu lập kế hoạch có chữ ký của Trưởng Nhóm Bảo trì | Theo chỉ đạo của Trưởng Phòng Vận hành, Trưởng Nhóm Bảo trì của Phòng lập dự thảo Tờ trình và Kế hoạch bảo trì toàn bộ thiết bị tin học của Công ty (tự làm không thuê ngoài). Kết thúc bước này là văn bản Tờ trình và dự thảo Kế hoạch bảo trì có chữ ký của Trưởng Nhóm Bảo trì
Bước 2. | Kiểm tra và xác nhận thông tin về kế hoạch | Trưởng Phòng Vận hành |  | Mẫu lập kế hoạch có thêm chữ ký của Trưởng Phòng vận hành | Trưởng Nhóm Bảo trì trình Trưởng Phòng Vận hành ký thông qua Tờ trình và dự thảo Kế hoạch bảo trì toàn bộ thiết bị tin học của Công ty (tự làm không thuê ngoài). Kết thúc bước này là văn bản Tờ trình và dự thảo Kế hoạch bảo trì có thêm chữ ký của Trưởng Phòng Vận hành
Bước 3. | Trình lãnh đạo phê duyệt | Giám đốc Khối CNTT Công ty |  | Mẫu lập kế hoạch có thêm chữ ký của Giám đốc Khối CNTT Công ty | Trưởng Nhóm Bảo trì trình Giám đốc Khối CNTT Công ty phê duyệt (ký thông qua) bản dự thảo kế hoạch bảo trì toàn bộ thiết bị tin học của Công ty (tự làm không thuê ngoài). Kết thúc bước này là văn bản Tờ trình và dự thảo Kế hoạch bảo trì có thêm chữ ký của Giám đốc Khối CNTT Công ty. Nếu bị từ chối, Trưởng Nhóm Bảo trì phải quay lại Bước 1 sửa đổi bổ sung bản dự thảo Kế hoạch bảo trì. Nếu được phê duyệt, làm tiếp Bước 4.
Bước 4. | Triển khai bảo trì theo kế hoạch | Trưởng Nhóm Bảo trì |  | Bản kế hoạch đã có phê duyệt | Trưởng Phòng Bảo trì triển khai bảo trì theo Kế hoạch đã có phê duyệt (theo Lịch trình, nhân sự, kịch bản, thủ tục v.v.)
Bước 5. | Kiểm tra kết quả bảo trì | Trưởng Nhóm Bảo trì và Trưởng Nhóm Giám sát |  | 1)Bản kế hoạch đã có phê duyệt 2)Biên bản kiểm tra | Sau khi hoàn thành Kế hoạch bảo trì, Trưởng Nhóm bảo trì báo cho Trưởng nhóm Giám sát của Phòng Vận hành và mời ông/bà này đến kiểm tra lại kết quả và ký xác nhận Biên bản kiểm tra (đã soạn sẵn).
Bước 6. | Nghiệm thu bảo trì | Trưởng Nhóm Giám sát và Người dùng |  | 1)Bản kế hoạch đã có phê duyệt 2)Biên bản kiểm tra có chữ ký của Trưởng Nhóm Giám sát 3)Biên bản nghiệm thu | Sau khi hoàn thành kiểm tra, lần lượt Trưởng Nhóm Giám sát rồi đến Người dùng ký vào Biên bản nghiệm thu (đã soạn sẵn) xác nhận chất lượng bảo trì đạt yêu cầu.
Bước 7. | Lưu hồ sơ bảo trì | Trưởng Nhóm Bảo trì |  | 1)Bản Kế hoạch đã có phê duyệt 2)Biên bản kiểm tra có chữ ký của Trưởng Nhóm Giám sát 3)Biên bản nghiệm thu có chữ ký của Trưởng Nhóm Giám sát và người dùng thiết bị | Trưởng Nhóm bảo trì lưu hồ sơ bảo trì gồm các văn bản: 1)Bản Kế hoạch bảo trì đã có phê duyệt 2)Biên bản kiểm tra có chữ ký của Trưởng Nhóm Giám sát 3)Biên bản nghiệm thu có chữ ký của Trưởng Nhóm Giám sát và người dùng thiết bị
Chú ý: Quy trình trên đây chỉ dùng tham khảo khi làm Bài tập Chương 5
Sinh viên dùng mẫu này để tự xây dựng một quy trình riêng theo yêu cầu của Bài tập Chương 5
Lập kế hoạch
Lưu hồ sơ
bảo trì
Kiểm tra và xác nhận
thông tin về kế hoạch
Trình lãnh đạo
phê duyệt
Triển khai bảo trì
theo kế hoạch
Kiểm tra kết quả bảo trì
Nghiệm thu bảo trì
Đồng ý
Từ chối

## BM PhanTichRuiRoFMEA (OxSxD)
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) |  | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) - PHÂN TÍCH QUY TRÌNH - ÁP DỤNG FMEA ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO (lỗi) TIỀM ẨN
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD TẠI DOANH NGHIỆP MỤC TIÊU: của quy trình triển khai Microsoft 365 Business Standard tại doanh nghiệp là hoàn thành việc cài đặt, cấu hình và kiểm thử, tối ưu hệ thống trong vòng 60 ngày kể từ ngày khởi đầu dự án | [6 empty] | Occ |  | (6): Sev; (7): Det; (11): Đánh giá lại rủi ro và cơ hội; (15): Hành động đề nghị (Có/Không)
Bước | Tên công việc | Trách nhiệm | Lưu đồ (flowchart) | Bước n của quy trình | Rủi ro tiềm ẩn ('failure mode') | Nguyên nhân của rủi ro ('Threat') | Khả năng xảy ra (Occ) | Hậu quả (Impact) có thể gây ra | Mức độ nghiêm trọng (Sev) | Khả năng phát hiện lỗi (Det) | Số RPN =(4)*(6)*(7) | Biện pháp kiểm soát (BPKS) đã được thiết lập hoặc đã có để giảm rủi ro tiềm ẩn | Trách nhiệm thực hiện và ngày hoàn thành | Occ | Sev | Det | Số RPN' =(11)*(12)*(13) | Duy trì BPKS hiện hữu | Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác
1 | Lập kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard | Trưởng Phòng CNTT |  | Lập kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard | Kế hoạch triển khai có thể bị đình trệ hoặc thất bại khi gặp một số sự cố ngoài dự kiến như thiếu hụt tài nguyên, thay đổi yêu cầu đột xuất. | Không có kế hoạch, dự án dự phòng để đối phó với các sự cố bất ngờ | 3 | - Tiến độ triển khai bị kéo dài, làm chậm tiến độ triển khai, tổn thất khoảng 3.000.000đ chi phí vận hành - Mất uy tín, giảm KPI, thưởng cuối năm của Phòng CNTT, tổn thất lên đến 20.000.000đ | 3 | 2 | 18 | - Thực hiện phân tích các sự cố có thể xảy ra, tiến hành lập các kế hoạch dự phòng, rà soát kế hoạch với các bên liên quan để bổ sung, sửa đổi kế hoạch cho phù hợp - Thực hiện kiểm tra tính khả thi của kế hoạch trước khi triển khai | Trưởng phòng CNTT - Ông Lê Hoàng Phúc; 09/04/2025 | 2 | 2 | 2 | 8 | Có | Không
2 | Kiểm tra và xác nhận yêu cầu hệ thống | Trưởng Bộ phận kỹ thuật CNTT |  | Kiểm tra và xác nhận yêu cầu hệ thống | Hệ thống CNTT hiện tại không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Microsoft 365 Business Standard (ví dụ: cấu hình phần cứng yếu, phần mềm lỗi thời, băng thông mạng không đủ). | Thiếu sót trong quá trình kiểm tra cấu hình hệ thống (bỏ qua một số thiết bị hoặc không sử dụng công cụ kiểm tra tự động). Thiếu thông tin về yêu cầu kỹ thuật từ Microsoft. Nhân sự thực hiện thiếu kinh nghiệm hoặc không được đào tạo đầy đủ. | 3 | Triển khai Microsoft 365 thất bại hoặc không ổn định, gây gián đoạn hoạt động. Tăng chi phí nâng cấp hệ thống khẩn cấp, ước tính khoảng 50.000.000 VNĐ. Ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, làm chậm kế hoạch từ 3-5 ngày. | 4 | 2 | 24 | Sử dụng công cụ kiểm tra tự động (như Microsoft 365 Deployment Readiness Tool) để rà soát toàn diện hệ thống. Đối chiếu cấu hình hiện tại với yêu cầu kỹ thuật chính thức từ Microsoft trước khi kiểm tra. Phân công nhân sự có kinh nghiệm và tổ chức đào tạo về quy trình kiểm tra nếu cần. Trưởng Bộ phận Kỹ thuật CNTT lập bảng kiểm tra cấu hình hệ thống chi tiết, sau đó Trưởng Phòng CNTT phê duyệt trước khi chuyển sang bước tiếp theo. | Trưởng Phòng CNTT - Ông Lê Hoàng Phúc; 12/04/2025. | 2 | 4 | 1 | 8 | Có | Không
3 | Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch dự phòng | Trưởng Phòng CNTT |  | Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch dự phòng | Nhân viên có thể chỉ thực hiện đánh giá rủi ro một cách qua loa, dẫn đến các kế hoạch dự phòng sơ sài, không theo sát thực tế. Trưởng nhóm không kiểm tra kỹ càng kế hoạch, đánh giá của nhân viên. | Thiếu sự giám sát, kiểm tra công việc của trưởng nhóm đối với nhân viên. Một số nhân viên lợi dụng việc đó làm việc cẩu thả nhàm giảm nhẹ công việc, tiết kiệm thời gian làm việc khác. | 2 | Những rủi ro không được liệt kê cụ thể, theo dõi sát sao làm ảnh hưởng đến các quy trình khác. Khi xảy ra sự cố, kế hoạch dự phòng sơ sài sẽ gặp nhiều khó khăn để triển khai. | 3 | 3 | 18 | Trưởng nhóm sẽ giám sát kỹ càng, không bỏ bớt các quy trình và nếu có gì không đúng cần báo lại với cấp trên và thông báo cho nhân viên thực hiện lại. Đối với nhân viên, cần thực hiện nghiêm túc, chấp hành quy trình của công ty trong công việc, không thực hiện cẩu thả, qua loa việc đánh giá. Ngoài ra sẽ tổ chức những buổi kiểm tra định kỳ 1,2 tháng/1 lần nhằm khắc phục, giải quyết sớm những vấn đề tiềm ẩn có thể xảy ra và lên kế hoạch đối phó kịp thời. | Trưởng Phòng CNTT - Ông Lê Hoàng Phúc; 15/04/2025. | 1 | 2 | 2 | 4 | Có | Không
4 | Trình lãnh đạo phê duyệt kế hoạch triển khai | Ban Lãnh đạo và Trưởng nhóm Dự án |  | Trình lãnh đạo phê duyệt kế hoạch triển khai | Kế hoạch triển khai bị từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần, gây chậm trễ nghiêm trọng trong việc khởi động dự án, ảnh hưởng đến lịch trình và các mục tiêu kinh doanh cụ thể | - Thiếu thông tin chi tiết: Kế hoạch không bao gồm các số liệu cụ thể như ngân sách chi tiết, thời gian triển khai từng giai đoạn, hoặc danh sách nhân sự tham gia - Không nắm rõ kỳ vọng của lãnh đạo: Lãnh đạo mong đợi một bản kế hoạch có tính toán ROI (Return on Investment) cụ thể trong 6 tháng sau triển khai, nhưng đội dự án không đề cập đến yếu tố này | 3 | - Chậm tiến độ: Lịch trình triển khai bị lùi từ ngày 01/05/2025 sang 15/05/2025, làm ảnh hưởng đến việc chuyển đổi từ hệ thống cũ sang Microsoft 365 - Tăng chi phí: Chi phí nhân sự tăng thêm 10 giờ làm việc (tương đương 200 USD mỗi người) để chỉnh sửa kế hoạch, cộng thêm chi phí gián tiếp do trì hoãn | 4 | 2 | 24 | - Họp rà soát nội bộ: Tổ chức 2 buổi họp (mỗi buổi 2 giờ) với các phòng ban liên quan (IT, Nhân sự, Tài chính) để kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của kế hoạch trước ngày trình (10/04/2025) - Checklist chi tiết: Sử dụng bảng kiểm với 15 mục cụ thể (ví dụ: ngân sách, timeline, danh sách nhân sự, tính toán ROI) để đảm bảo không bỏ sót thông tin quan trọng - Thử nghiệm trình bày: Tổ chức một buổi trình bày thử với một nhóm nhỏ (3-5 người) để nhận phản hồi và điều chỉnh trước khi trình chính thức - Gửi bản nháp kế hoạch cho lãnh đạo để lấy ý kiến sơ bộ trước buổi họp chính thức (dự kiến 12/04/2025) | Trường Nhóm Dự án - Bà Nguyễn Phương Hằng; 20/04/2025 | 1 | 2 | 1 | 2 | Có | Không
5 | Triển khai cài đặt và cấu hình Microsoft 365 Business Standard | Trưởng Bộ phận Kỹ thuật CNTT |  | Triển khai cài đặt và cấu hình Microsoft 365 Business Standard | Dữ liệu hiện có trên thiết bị có thể bị mất sau khi thực hiện đồng bộ hoá dữ liệu hiện có từ hệ thống cũ sang Microsoft 365 Business Standard. | - Các định dạng dữ liệu không tương thích, sự cố mạng, lỗi trong công cụ đồng bộ; - Không có biện pháp sao lưu dữ liệu trước khi triển khai cài đặt và cấu hình. | 3 | - Mất mát dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp; - Cản trở tính liên tục của công việc; - Gây thiệt hại tài chính lên đến 100 triệu VNĐ. | 5 | 2 | 30 | - Thực hiện sao lưu dữ liệu trước khi đồng bộ; - Sử dụng các công cụ đồng bộ đáng tin cậy; - Có quy trình xác thực dữ liệu. | Trưởng bộ phận Kỹ thuật CNTT - Ông Lê Khuyến Dương; 30/04/2025 | 2 | 3 | 2 | 12 | Có | Không
6 | Kiểm tra và xác nhận hoạt động của hệ thống | Trưởng Bộ phận QA và Trưởng Bộ phận IT Support |  | Kiểm tra và xác nhận hoạt động của hệ thống | Hệ thống tuy được xác nhận hoạt động nhưng có thể ẩn chứa các lỗi chưa được phát hiện, chẳng hạn như sai sót trong cấu hình, lỗi phần mềm hoặc các bất cập về hiệu suất, bảo mật và tích hợp, dẫn đến sự cố khi chuyển sang môi trường thực tế | - Checklist và kịch bản kiểm thử không đầy đủ; - Tester ghi nhận lỗi và thu thập phản hồi từ hệ thống chưa đầy đủ. | 3 | - Tiến độ triển khai bị kéo dài; - Gián đoạn hoạt động của hệ thống; -Tăng rủi ro lộ thông tin và vi phạm bảo mật; - Gây thiệt hại tài chính lên đến 300 triệu VNĐ. | 3 | 3 | 27 | - Sử dụng checklist và kịch bản kiểm thử toàn diện để kiểm tra chức năng, hiệu suất, bảo mật, truy cập và tích hợp. Đồng thời áp dụng công cụ kiểm thử tự động nhằm phát hiện lỗi nhanh chóng và chính xác; - Ghi nhận chi tiết lỗi và thu thập phản hồi với tần suất cao từ người dùng thử nghiệm nhằm xử lý kịp thời; - Báo cáo định kỳ cho đội ngũ IT Support để luôn được theo dõi liên tục nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi triển khai vào môi trường thực tế. | Trường Nhóm Dự án - Bà Nguyễn Phương Hằng; 04/05/2025 | 2 | 2 | 2 | 6 | Có | Không
7 | Nghiệm thu và chuyển giao nền tảng | Trưởng nhóm Dự án |  | Nghiệm thu và chuyển giao nền tảng | Tài liệu lưu trữ sau nghiệm thu bị thất lạc hoặc không bảo mật | - Không có chính sách lưu trữ an toàn - Không phân quyền truy cập | 3 | Không thể tra cứu cấu hình hệ thống, tài khoản quản trị, quy trình xử lý lỗi,… dẫn đến gián đoạn khi có sự cố. | 4 | 2 | 24 | - Tài liệu lưu trữ trên hệ thống nội bộ có phân quyền truy cập (VD: SharePoint, OneDrive) - Có backup định kỳ | Trường Nhóm Dự án - Bà Nguyễn Phương Hằng; 04/05/2025 | 1 | 1 | 2 | 2 | Có | Không
8 | Chuyển giao vận hành, đánh giá định kỳ và cải tiến hệ thống | Trưởng Bộ phận Kĩ thuật CNTT và Trưởng Bộ phận IT Support |  | Chuyển giao vận hành, đánh giá định kỳ và cải tiến hệ thống | Hệ thống Microsoft 365 Business Standard không ổn định sau chuyển giao, gây gián đoạn quy trình làm việc, mất dữ liệu quan trọng (ví dụ: tài liệu trên OneDrive), và giảm hiệu suất nhân viên | - Đào tạo không đủ: Đội vận hành chỉ được đào tạo 1 buổi 2 giờ, không đủ để nắm cách xử lý lỗi như khôi phục file từ OneDrive hoặc cấu hình Teams - Thiếu kế hoạch đánh giá: Không có lịch trình cụ thể để kiểm tra hiệu suất hệ thống (ví dụ: tốc độ tải SharePoint hoặc tỷ lệ lỗi đăng nhập), dẫn đến vấn đề tích tụ mà không được phát hiện | 2 | - Gián đoạn kinh doanh: Hệ thống SharePoint bị lỗi khiến nhân viên không truy cập được tài liệu trong 4 giờ, làm gián đoạn một cuộc họp quan trọng với khách hàng - Mất dữ liệu: Một file Excel quan trọng trên OneDrive bị xóa nhầm và không khôi phục được do đội vận hành không biết cách dùng tính năng Recycle Bin, gây thiệt hại 500 USD | 5 | 3 | 30 | - Đào tạo chuyên sâu: Tổ chức 3 buổi đào tạo (mỗi buổi 3 giờ) về quản lý Microsoft 365 (OneDrive, Teams, SharePoint), bao gồm bài tập thực hành xử lý sự cố cụ thể (ví dụ: khôi phục file, cấu hình quyền truy cập) - Đánh giá định kỳ: Lên lịch kiểm tra hệ thống hàng tháng (ngày 1 mỗi tháng) với 5 chỉ số chính: thời gian đăng nhập, tốc độ tải, tỷ lệ lỗi, dung lượng lưu trữ, và mức độ hài lòng của nhân viên (qua khảo sát) - Quy trình cải tiến: Thiết lập nhóm phản ứng nhanh (3 người) để xử lý phản hồi trong 24 giờ và cập nhật hệ thống hàng quý (ví dụ: thêm tính năng mới hoặc vá lỗi dựa trên báo cáo) | Trưởng phòng CNTT - Ông Lê Hoàng Phúc; 10/04/2025 | 1 | 3 | 2 | 6 | Có | Không
9 | Lưu trữ hồ sơ | Trưởng Phòng CNTT |  | Lưu trữ hồ sơ | Hồ sơ không được chuẩn hóa (tên file, định dạng) | - Thiếu quy định về cách đặt tên file, cấu trúc thư mục - Nhiều người tự ý đặt tên khác nhau | 3 | - Khó tra cứu, phân loại và đánh giá khi cần thiết - Gây nhầm lẫn khi có Nhiều phiên bản | 5 | 2 | 30 | Có quy định chuẩn hóa tên gọi và danh mục tài liệu Tạo template file mẫu (tên + nội dung chuẩn) Giao người kiểm soát duy nhất kiểm duyệt hồ sơ đầu cuối | Trưởng phòng CNTT - Ông Lê Hoàng Phúc; 10/04/2025 | 1 | 2 | 1 | 2 | Có | Không
Lập kế hoạch triển khai Microsoft 365 Business Standard
Kiểm tra và xác nhận yêu cầu hệ thống
Triển khai cài đặt và cấu hình Microsoft 365 Business Standard
Kiểm tra và xác nhận hoạt động của hệ thống
Chuyển giao vận hành, đánh giá định kỳ và cải tiến hệ thống
Trình lãnh đạo
phê duyệt
Đồng ý
Lưu trữ hồ sơ
Nghiệm thu và chuyển giao nền tảng
Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch dự phòng
Từ chối